2012年医学部“国家建设高水平大学公派研究生项目”工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2011年11月 | 医学部教育处布置工作，制定选派计划和实施方案。 | 医学部教育处 |
| 2011年11月 -2012年2月 | 攻读博士学位申请者按项目要求和自身实际对外申请，准备材料。 | 申请人 |
| 2012年1月 | 北京大学“国家公派留学研究生项目”网上报名系统开通，拟申请者在该系统网上填写报名信息。 | 研究生院， 申请人 |
| 2012年2月20日 -2月23日 | 申请人向医学部教育处提交申请材料。医学部教育处对申请材料进行审核，确定推荐名单。攻读博士学位名额不限。 | 医学部教育处 |
| 2012年2月27日 | 医学部教育处将本单位推荐名单及申请材料报送研究生院。暂未取得录取通知书，根据工作进度和时间允许情况，之后可申请补充报名。 | 医学部教育处 |
| 2012年3月7日前 | 研究生院对医学部教育处报送的申请人材料进行复核，将最终确认推荐名单上报北大。（攻读博士学位仍可申请补充报名） | 研究生院 |
| 2012年3月9-13日 | 入选推荐名单的申请人，登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，准备申请留学基金委资助的书面材料。 网上报名和材料准备的具体细节另行通知。 | 申请人 |
| 2012年3月15日（暂定） | 学生将最终申请材料报送医学部教育处教务办公室行政楼二层231房间。 | 申请人 |
| 2012年3月16-20日 | 研究生院对材料进行复核并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2012年4-5月 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 留学基金委 |
| 2012年5-6月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证，办理校内派出手续。 | 录取人员 |
| 2012年5月 | 第二轮选拔开始，申请类别为攻读博士学位研究生。 申请者登录北京大学“国家公派留学研究生项目”网上报名系统和留学基金委申报系统，完成报名，准备申请材料。 申请人向医学部教育处提交申请材料，医学部教育处进行审核，将推荐名单报送研究生院。研究生院对材料进行审核，确定推荐名单并报送留学基金委。 | 申请人， 医学部教育处， 研究生院 |
| 2012年6月 | 留学基金委组织评审并确定、公布第二轮录取名单。 | 留学基金委 |
| 2012年7月以后 | 录取人员陆续派出。 | 录取人员 |